
中国残疾人福利基金会集善如新儿童蜜儿餐项目

实施方案

（2026年度第二期）

	项目名称
	集善如新儿童蜜儿餐

	基金会公益产品类别
	助困行动

	项目执行单位
	中国残疾人福利基金会

	项目负责部门
	康复项目部

	项目负责人
	贾辉


一、项目背景与意义  
蜜儿餐项目系如新集团在全球范围内推行的公益项目，旨在为经济欠发达地区儿童提供营养丰富的蜜儿餐产品。该产品为如新集团“受饥儿滋养计划”的核心产品，系经科学配方、专为满足营养不良儿童营养需求而研制的高营养食品。2005年底，如新集团在黑龙江省鸡西市投资建设了“鸡西蜜儿餐食品有限公司”；自2014年起，如新集团委托布勒食品制造（无锡）有限公司生产蜜儿餐，以扩大产能，用于捐赠中国及海外儿童。截至目前，如新集团与世界儿童基金会合作，累计在全球捐赠蜜儿餐超过6亿份，其中约1亿份用于支持中国儿童的健康成长。  
为使更多中国儿童，特别是残疾儿童受益，自2010年起，如新集团、世界儿童基金会与中国残疾人福利基金会开展合作，共同实施“集善如新儿童蜜儿餐”项目，向中国残疾儿童少年发放蜜儿餐。

二、项目任务目标  

2026年第二期“集善如新儿童蜜儿餐”项目计划发放19234袋蜜儿餐，旨在促进残疾儿童少年的健康成长。

三、项目内容及执行计划

1.项目规模：项目第二期拟在不少于4个地方发放19234袋蜜儿餐。
2.执行方式：项目委托地方残疾人福利基金会实施。

3.项目执行周期：2026年12月—2027年12月，如有其他情况，可适当延长。
4.项目实施进度安排（如有其他情况，可适当延长）：
（1）2026年10月，捐赠方开具捐赠函等办理免税基础文件；
（2）2026年9月—2026年10月，各地方残疾人福利基金会根据需求向中国残疾人福利基金会提交项目申请报告及实施方案；中国残疾人福利基金会根据各地需求结合实际情况编制项目实施方案。
（3）2026年10月—2026年12月，以中国残联名义办理蜜儿餐免税事宜，中国残疾人福利基金会协调保税区移库、清关、检验检疫等工作；中国残疾人福利基金会协调物流、各地残基会组织运输发放蜜儿餐；
（4）2026年12月—2027年12月，各地方残疾人福利基金会按照项目实施方案的要求，协调执行项目的相关单位组织实施；中国残疾人福利基金会与各地残疾人福利基金会签订蜜儿餐资助协议；

（5）2026年12月起，各地方残疾人福利基金会在收到蜜儿餐后，根据实际择期举行本地区“集善如新儿童蜜儿餐”项目启动仪式，并根据实际情况邀请中国残疾人福利基金会及如新集团领导出席；
（6）2027年5月起，各地方残疾人福利基金会应定期开展项目中期自查与评估，整理项目相关材料（包括产品发放表、本地区媒体报道材料以及本地区项目启动仪式及相关活动的音像、图文资料），并上报中国残疾人福利基金会；
（7）如新集团与中国残疾人福利基金会共同对各地方“集善如新儿童蜜儿餐”项目的组织实施进行指导与监督；

（8）各地方残疾人福利基金会在“集善如新儿童蜜儿餐”项目结束后，应编写项目实施报告，填写蜜儿餐食用统计表，并上报中国残疾人福利基金会。

5.受益群体筛选及标准执行依据：申请项目的地方基金会根据各机构需求进行摸底筛查，并上报中国残疾人福利基金会。
6.款物使用计划：计划在不少于4个地方发放19234袋蜜儿餐。

7.项目委托任务：计划委托申请项目的3-6地方发放19234袋蜜儿餐。

四、项目预算  

2026年度，如新集团拟向我会捐赠第二批蜜儿餐共计19234袋，总价值384.68万元人民币。物资根据项目第二期分配计划发放至执行地区，旨在促进残疾儿童少年的健康成长。具体如下：

	募得款物使用计划
	用途分类
	具体用途
	金额
	占比

	
	1.直接或委托其他组织资助给受益人的款物
	发放蜜儿餐，帮助残疾儿童少年均衡营养、健康成长。
	384.68万元人民币
	100%

	
	2.为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬及相关费用
	无
	0
	0

	
	3.管理费用
	无
	0
	0

	
	合计（1+2+3）
	
	384.68万元
	100%


五、项目风险与应对措施

1.管理风险

（1）可能面临的风险点：项目流程不规范，导致执行环节易出现责任推诿、监管真空；合作机构资质参差不齐。

（2）应对措施：建立“一项目一档案”制度，全程留痕；对合作机构设定准入清单：资质、库存管理、既往公益项目效果等；执行团队设固定负责人，培训与卫生管理制度化，减少换人带来的执行力度问题及食品安全风险。

2.执行风险（服务落地、效果达标）

（1）可能面临的风险点：受助对象识别不准确，配合度不高，影响项目成效。
（2）应对措施：规范受益对象对接：项目启动前，通过各基金会摸排受益对象，核实信息准确性，建立受益对象档案；开展服务前，向受益对象说明项目内容、目的，尊重其意愿，严格保护受益对象隐私，严禁泄露个人信息；对资助机构使用情况进行监督和不定期检查。
3.财务风险

（1）可能面临的风险点：面临审计质疑。

（2）应对措施：强调按照协议及实施方案严格项目流程执行；每年根据地方审计要求做一次项目审计，留存并报送相关资料，可随时查阅。

六、项目评估与监督

要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

